Приложение № 1

к решению главы государственной     администрации

Каменского района и города Каменка

№ ____ от «__» __________ 2022 г.

ПЛАН

подготовки и проведения  праздничных мероприятий,

посвящённых 414-летию со дня основания города Каменка

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по строительству и благоустройству |  |  |  |  |
| 1. | Санитарная уборка территорий предприятий, организаций, учреждений и закрепленных участков улиц | Территории предприятий, организаций, учреждений и закреплённые участки улиц | 15.08.-26.08. 2022 г. | Руководители предприятий |
| 2. | Уборка частных дворов и прилегающих территорий | ## Частные домовладения | 15.08.-26.08. 2022 г. | Домовладельцы |
| 3. | Уборка дворов многоэтажных жилых домов и очистка мест сбора бытовых отходов | Дворы многоэтажных жилых домов | 15.08.-26.08. 2022 г. | Председатели ЖСК, МУП «Каменское ПУЖКХ», ТСЖ, жильцы |
| 4. | Уборка мусора в парке, скверах, на улицах Ленина, Кирова, Гагарина, на газонах, клумбах и площадях г. Каменка | Места общего пользования г. Каменка | 15.08.-26.08. 2022 г. | МУП «Каменское ПУЖКХ», предприятия, учреждения (на закрепленных территориях) |
| 5. | Очистка городских кладбищ от мусора и поросли | ул. Кирова, ул. Сенатовская | 15.08.-26.08. 2022 г. | МУП «Каменское ПУЖКХ» |
| 6. | ## Ликвидация стихийных свалок | Места размещения стихийных свалок | 15.08.-26.08. 2022 г. | ГУ «Каменский ЦГиЭ», МУП «Каменское ПУЖКХ», главы администраций сёл Каменского района |
| 7. | Ремонт, побелка, покраска фасадов, въездов и заборов предприятий, организаций, учреждений | Предприятия, организации, учреждения | 15.08.-26.08. 2022 г. | Руководители |
| 8. | Очистка и побелка бордюров, деревьев на закреплённых участках улиц и во дворах многоквартирных жилых домов | Центральные улицы населённых пунктов | 15.08.-26.08. 2022 г. | Главы администраций сёл Каменского района, МУП «Каменское ПУЖКХ», руководители предприятий, домовладельцы |
| 9. | Очистка опор и деревьев от рекламной продукции и объявлений | Центральные улицы населённых пунктов | До 26.08.2022 г. | Главы администраций сёл Каменского района, МУП «Каменское ПУЖКХ», руководители предприятий |
| II. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Освещение праздничных мероприятий в СМИ |  | 20.08-29.08. 2022 г. | Лупашко Л.Н. Гнатышена А.Г. |
| 2. | Праздничное оформление улиц города | ул. Кирова, ул. Ленина | До 25.08.2022 г. | Трублаевич Г.А. Самоний А.Г. Перевознюк М.И. |
| 3. | Анонс мероприятий ко Дню города | Анонсирование на официальной сайте, вайбер- и телеграмм-каналах государственной администрации, газете «Днестр» | С 20.08.2022 г. | Государственная администрация, МУ «Управление культуры Каменского района», МУ «Редакция газеты «Днестр» |
| III. Подготовка, организация и проведение праздничных мероприятий |  |  |  |  |
| Часть 1 |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление наружной событийной тематической рекламы |  | До 23.08.2022 г. | Трублаевич Г.А. Самоний А.Г. |
| 2. | Подготовка плана размещения торговых точек |  | До 23.08.2022 г. | Степанова О.С. |
| 3. | Организация выносной торговли |  | До 26.08.2022 г. | Степанова О.С. Подорожнюк Н.Ю. |
| 4. | Разработка сценария торжественного мероприятия и концертной программы |  | До 23.08.2022 г. | Трублаевич Г.А. Лозовский В.А. |
| 5. | Подготовка грамот, дипломов, подарков номинантам и конкурсантам |  | До 23.08.2022 г. | Трублаевич Г.А. Гнатышевна А.Г. Подорожнюк Н.Ю. |
| 6. | Акция «Город поколений» |  | 01.08.- 24.08 2022 г. | Подорожнюк Н.Ю. Гнатышена А.Г. |
| 7. | Изготовление фотозоны «Я люблю тебя, Каменка!» |  | До 27.08.2022 г. | Гнатышена А.Г. Подорожнюк Н.Ю. Самоний А.Г. |
| Часть 2 |  |  |  |  |
| 1. | Выставка детских работ «Наша славная Каменка» | Школьные актовые залы | 22.08.-29.08.2022 г. | Сокирка В.Н. |
| 2. | Выставка работ декоративно – прикладного искусства «Мастера своего дела» | Городские образовательные учреждения | 22.08.-29.08.2022 г. | Сокирка В.Н. |
| 3. | Выставка рисунков «Мой край родной» | Городские образовательные учреждения | 22.08.-29.08.2022 г. | Сокирка В.Н. |
| 4. | Турнир по волейболу среди силовых структур | Стадион «Окомбрие» | 26.08.2022 г. | Трублаевич Г.А. Председатель «СКА-Металлург» |
| 5. | Спортивные соревнования (футбол) | Стадион «Окомбрие» | 26.08.2022 г. | Греков Ю.С. Макидон А.В. |
| 6. | Литургия, крестный ход, молебен | Храм Успения Пресвятой Богородицы, улица Кирова, часовня Успения Пресвятой Богородицы | 28.08.2022 г. | Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Сергий |
| 7. | Выставка «Каменка: по страницам истории» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г. | Старший научный сотрудник Каменского комплекса мемориальных музеев А.С. Слободянский |
| 8. | Торжественное мероприятие «С днём рождения, Каменка!» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г. | Трублаевич Г.А. Самоний А.Г. Лозовский В.А. Дашко В.Ю. |
| 9. | Выставка работ учащихся и преподавателей МОУ ДО «Каменская художественная школа» «Мой город, тебе посвящается!» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г. | Лозовский В.А. Сербина А.В. |
| 10. | Фотозона «Я люблю тебя, Каменка!» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г | Гнатышена А.Г. Подорожнюк Н.Ю. |
| 11. | Книжная выставка ЦБ «Мой любимый город» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2021 г. | Лозовский В.А. Назаренко Н.В. |
| 12. | Развлекательная программа: - Аллея развлечений: батуты, героскутеры, машинки, горки; - Игровая программа «Миньоны на каникулах» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г. | Трублаевич Г.А. Подорожнюк Н.Ю. Гнатышена А.Г. |
| 13. | Спортивные мероприятия (шашки, дартс) | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г. | Греков Ю.С. |
| 14. | Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Народный колорит» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г | Лозовский В.А. Подопригора Е.А. |
| 15. | В рамках летнего фестиваля «Камертон» концертная программа вокального ансамбля «А3», посвящённая Дню города | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г. | Лозовский В.А. Директор Каменского районного Дома культуры |
| 16. | Массовые гуляния | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г. | Лозовский В.А. Деревчук А.В. |
| Часть 3 |  |  |  |  |
| Обеспечить: |  |  |  |  |
| 1. | Охрану общественного порядка | ул. Кирова; ул. Ленина | 28.08.2022 г. 09.00-10.00 | Палистрант В.А. |
| 2. | Перекрытие движения транспортных средств | ул. Кирова; ул. Ленина | 28.08.2022 г. 09.00-10.00 | Палистрант В.А. |
| 3. | Охрану общественного порядка | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г. 10.00-14.00 19.00-24.00 | Палистрант В.А. |
| 4. | Дежурство машины скорой помощи | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 28.08.2022 г. 10.00-12.00 19.00-22.00 | Бырка О.В. |

Приложение № 2

к решению главы

государственной администрации

Каменского района и города Каменка

№ ____ от «__ »  _________ 2022 г.

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий,

посвящённых 414-летию со дня основания города Каменка

| № п/п | Мероприятия | Дата/время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Праздничная литургия | 8.00 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Сергий |
| 2. | Крестный ход, молебен у часовни в честь иконы Успения Пресвятой Богородицы | 9.15 | Часовня в честь иконы Успения Пресвятой Богородицы | Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Сергий |
| 3. | Часть I. Торжественное мероприятие (поздравление, награждение, чествование номинантов и конкурсантов) | 10.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Трублаевич Г.А. Самоний А.Г. Лозовский В.А. |
| 4. | Часть II. Концертная программа «С днём рождения, Каменка!» | 11.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Трублаевич Г.А. Лозовский В.А. |
| 5. | Экспонирование выставки «Каменка: по страницам истории» | 10.00-13.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Старшие научные сотрудники ККММ А.С. Слободянский, Т.А. Коржова Зав. домом-музеем Героя Советского Союза И.Н. Коваля Т.М. Бурлака |
| 6. | Выставка работ учащихся и преподавателей МОУ ДО «Каменская художественная школа» – «Мой город, тебе посвящается!» | 10.00-13.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Лозовский В.А. Сербина А.В. |
| 7. | Книжная выставка ЦБ «Мой любимый город» | 10.00-13.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Назаренко Н.В. |
| 8. | Выставка-продажа сувенирной продукции | 10.00-15.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Стасишена В.П. |
| 9. | Аллея развлечений – батуты, героскутеры, машинки, горки | 10.00-15.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Трублаевич Г.А. Подорожнюк Н.Ю. Гнатышена А.Г. |
| 10. | Развлекательно-игровая программа «Миньоны на каникулах» | 11.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Трублаевич Г.А. Подорожнюк Н.Ю. Гнатышена А.Г. |
| 11. | Фотозона «Я люблю тебя, Каменка!» | 10.00-15.00 19.00-22.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Гнатышена А.Г. Подорожнюк Н.Ю. |
| 12. | Выносная торговля | 10.00-15.00 19.00-22.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Степанова О.С. Подорожнюк Н.Ю. |
| 13. | Спортивные соревнования (дартс, шашки) | 11.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Греков Ю.С. Макидон А.В. |
| 14. | Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Народный колорит» | 18.00-21.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Лозовский В.А. Подопригора Е.А. |
| 15. | Концертная программа вокального ансамбля «А3» | 19.00-20.30 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Лозовский В.А. |
| 16. | Массовые гуляния | 20.30-24.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Лозовский В.А. Деревчук А.В. |

Приложение № 3

к решению главы

государственной администрации

Каменского района и города Каменка

№ ____ от «__» __________ 2022 г.

ПЛАН

подготовки и проведения  праздничных мероприятий, посвящённых 32-летию образования Приднестровской Молдавской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по строительству и благоустройству |  |  |  |  |
| 1. | Санитарная уборка территорий предприятий, организаций, учреждений и закрепленных участков улиц | Территории предприятий, организаций, учреждений и закреплённые участки улиц | 03.08.-26.08. 2022 г. | Руководители предприятий |
| 2. | Уборка частных дворов и прилегающих территорий | ## Частные домовладения | 03.08.-26.08. 2022 г. | Домовладельцы |
| 3. | Уборка дворов многоэтажных жилых домов и очистка мест сбора бытовых отходов. | Дворы многоэтажных жилых домов | 03.08.-26.08. 2022 г. | Председатели ЖСК, МУП «Каменское ПУЖКХ», ТСЖ, жильцы |
| 4. | Уборка мусора в парке, скверах, на улицах: Ленина, Кирова, Гагарина, на газонах, клумбах и площадях г. Каменка | Места общего пользования г. Каменка | 03.08.-26.08. 2022 г. | МУП «Каменское ПУЖКХ», предприятия, учреждения (на закрепленных территориях) |
| 5. | Очистка городских кладбищ от мусора и поросли | ул. Кирова, ул. Сенатовская | 03.08.-26.08. 2022 г. | МУП «Каменское ПУЖКХ» |
| 6. | ## Ликвидация стихийных свалок | Места размещения стихийных свалок | 03.08.-26.08. 2022 г. | ГУ «Каменский ЦГиЭ», МУП «Каменское ПУЖКХ», главы администраций сёл Каменского района |
| 7. | Ремонт, побелка, покраска фасадов, въездов и заборов предприятий, организаций, учреждений. | Предприятия, организации, учреждения | 03.08.-26.08. 2022 г. | Руководители |
| 8. | Очистка и побелка бордюров, деревьев на закреплённых участках улиц и во дворах многоквартирных жилых домов | Центральные улицы населённых пунктов | 03.08.-26.08. 2022 г. | Главы администраций сёл Каменского района, МУП «Каменское ПУЖКХ», руководители предприятий, домовладельцы |
| 9. | Очистка опор и деревьев от рекламной продукции и объявлений | Центральные улицы населённых пунктов | До 26.08.2022 г. | Главы администраций сёл Каменского района, МУП «Каменское ПУЖКХ», руководители предприятий |
| II. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Освещение праздничных мероприятий в СМИ |  | 20.08.- 03.09.2022 г. | Лупашко Л.Н. Гнатышена А.Г. |
| 2. | Праздничное оформление улиц города | ул. Кирова, ул. Ленина | До 26.08.2022 г. | Самоний А.Г. Перевознюк М.И. |
| 3. | Анонс мероприятий ко Дню Республики | Официальный сайт, вайбер- и телеграмм-каналы государственной администрации, газета «Днестр» | С 26.08.2022 г. | Государственная администрация, администрации сёл, МУ «УК Каменского района», МУ «Редакция газеты «Днестр». |
| III. Организация и проведение праздничных мероприятий |  |  |  |  |
| 1. | Выставка рисунков «Моя Республика» | Образовательные учреждения города и района | 29.08.- 05.09.2022 г. | Сокирка В.Н. |
| 2. | Выставка фотографий «Край, в котором я живу» | Образовательные учреждения города и района | 02.09.- 10.09.2022 г. | Сокирка В.Н. |
| 31.08.2022 г. |  |  |  |  |
| 1. | Спортивные соревнования (футбол, волейбол, шашки, настольный теннис) | Стадион «Октомбрие» | 31.08.2022 г. | Макидон А.В. |
| 01.09.2022 г. |  |  |  |  |
| 1. | Лекция «Государственная символика» | Муниципальное образовательное учреждение «Каменская основная средняя школа №2 с гимназическими классами» | 9:30 | Старший научный сотрудник Каменского комплекса мемориальных |
| 2. | Цикл книжных выставок «Моё родное Приднестровье», посвящённых Дню Республики | Библиотеки района | 12:00 | Заведующие библиотеками |
| 3. | Акция «Тебе, родной мой край, я посвящаю!», посвящённая Дню Республики | Центральная детская библиотека | 10:00 | Заместитель директора Н.М. Ротаренко |
| 02.09.2022 года |  |  |  |  |
| 1. | Акция «Я – приднестровец!» | ул. Ленина | 08.00-08.50 | Подорожнюк Н.Ю., Гнатышена А.Г. |
| 2. | Возложение цветов у Мемориального комплекса и к могилам павших защитников Приднестровья | Мемориальный комплекс на городском кладбище | 08.20 | Соколова И.А. Лозовский В.А. Трублаевич Г.А. Дашко В.Ю. |
| 3. | Торжественная церемония выноса и поднятия флага Приднестровской Молдавской Республики | Площадь 60-летия Октября, ул. Ленина | 08.55 | Трублаевич Г.А. Сокирка В.Н. |
| 4. | Шествие воинских формирований, трудовых коллективов организаций и учреждений города | ул. Ленина | 09.00 | Трублаевич Г.А. Васильев Р.Б. |
| 5. | Выставка «Приднестровье: хроника событий» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 09.00-13.00 | Старший научный сотрудник ККММ |
| 6. | Выносная выставка «Мой край во всем неповторимый» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 09.00 | Библиотекарь абонемента А.Г. Шептыкина |
| 7. | Выставка работ учащихся и преподавателей МОУ ДО «Каменская художественная школа» – «Приднестровье – край родной!» | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 09.00-13.00 | Лозовский В.А. Сербина А.В. |
| 8. | Митинг и возложение цветов представителями военизированных структур района, руководителями организаций, предприятий и учреждений | Мемориал славы в парке культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 09.20-10.00 | Лозовский В.А. Дашко В.Ю. |
| 9. | Торжественное мероприятие ««Живи, родное Приднестровье!» | Летная эстрада в парке культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 10.00-12.00 | Лозовский В.А. Трублаевич Г.А. Дашко В.Ю. |
| 10. | Праздничные подворья организаций, учреждений | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 10.00-15.00 | Трублаевич Г.А. Стратулат В.И. Подорожнюк Н.Ю. Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 11. | Детский городок (выставки, мастер классы) | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 10.00-13.00 | Назаренко Е.В. Руководители образовательных учреждений города |
| 12. | Выносная торговля | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 10.00-15.00 | Степанова О.С. Шеремет В.А. Подорожнюк Н.Ю. |
| 13. | Аллея развлечений: батуты, героскутеры, машинки, горки, фотозоны | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 10.00-15.00 | Подорожнюк Н.Ю. |
| 14. | Массовые гуляния | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 20.00-23.00 | Лозовский В.А. Деревчук А.В. |
| Обеспечить |  |  |  |  |
| 02.09.2022 года |  |  |  |  |
| 1. | Охрану общественного порядка | - Улица Ленина - Улица Кирова | 07.30-09.30 | Шевчук А.В. |
| 2. | Перекрытие движения транспортных средств | - Улица Ленина - Улица Кирова | 07.30-09.30 | Шевчук А.В. |
| 3. | Охрану общественного порядка | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 09.00-15.00 20.00-24.00 | Шевчук А.В. |
| 4. | Дежурство машины скорой помощи | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | 09.30-12.00 20.00-23.00 | Бырка О.В. |

Приложение № 4

к решению главы

государственной администрации

Каменского района и г. Каменка

№ ____ от «__ »  __________ 2022  г.

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий,

посвящённых 32-летию образования Приднестровской Молдавской Республики

| № п/п | Мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 сентября |  |  |  |  |
| 1. | Акция «Я – приднестровец!» | 08.00-08.50 | ул. Ленина | Подорожнюк Н.Ю. Гнатышена А.Г. |
| 2. | Возложение цветов у Мемориального комплекса и к могилам павших защитников Приднестровья | 08.20 | Мемориальный комплекс | Соколова И.А. |
| 3. | Торжественная церемония выноса и поднятия флага Приднестровской Молдавской Республики | 08.55 | Площадь 60-летия Октября, ул. Ленина | Самоний А.Г. Сокирка В.Н. |
| 4. | Шествие воинских формирований, трудовых коллективов организаций и учреждений города | 9.00 | ул. Ленина | Трублаевич Г.А. Васильев Р.Б. |
| 5. | Выносная выставка «Мой край во всем неповторимый» | 09.00-13.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Библиотекарь абонемента А.Г. Шептыкина |
| 6. | Выставка работ учащихся и преподавателей МОУ ДО «Каменская художественная школа» – «Приднестровье – край родной!» | 09.00-13.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Лозовский В.А. Сербина А.В. |
| 7. | Выставка «Приднестровье: хроника событий» | 09.00-13.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Старший научный сотрудник ККММ |
| 8. | Митинг и возложение цветов представителями военизированных структур района, руководителями организаций, предприятий и учреждений | 9.20-10.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Лозовский В.А. Дашко В.Ю. |
| 9. | Торжественное мероприятие «Живи, родное Приднестровье!» | 10.00-12.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Лозовский В.А. Трублаевич Г.А. |
| 10. | Праздничные подворья организаций, учреждений | 10.00-15.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Трублаевич Г.А. Стратулат В.И. Руководители учреждений, организаций, предприятий |
| 11. | Детский городок (выставки, мастер классы) | 10.00-13.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Назаренко Е.В. Руководители образовательных учреждений города |
| 12. | Выносная торговля | 10.00-15.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Степанова О.С. Шеремет В.А. Подорожнюк Н.Ю. |
| 13. | Аллея развлечений: батуты, ролики, героскутеры, машинки, фотозоны. | 10.00-15.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Подорожнюк Н.Ю. |
| 14. | Массовые гуляния | 20.00-24.00 | Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна | Лозовский В.А. Деревчук А.В. |